Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

„Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“)

I.

Smluvní strany

- Objednatel:	Technické služby Litvínov s.r.o.

Zastoupený:	Ing. Petrem Řeháčkem MBA

Sídlo:	S. K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov

IČ:	254 23 835

DIČ:	CZ25423835

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Litvínov

č.ú.: 	/ 0100

Datová schránka:	ykg6jbn

(dále jen objednatel)

- Zhotovitel:	YSSEN – spol. s r.o.

Zastoupený:	Ing. Vladimír Serdula, jednatel společnosti

Sídlo:	Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ:	44566565

DIČ:	CZ 44566565

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 	33301491/0100

Kontaktní osoba:	Zuzana Lutzová

Datová schránka:	fvptyi8

Kontaktní telefon:	+420 608 555 470

Kontaktní e-mail:	info@yssen.cz

(dále jen zhotovitel)

Preambule

S ohledem na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.9. a 21.9. 2022 (dále jen „Smlouva“), který ji mění a doplňuje takto:

Čl. III., odst. 3.1., 3.2.,3.3. se mění takto (nové znění):

- Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dílo s názvem „Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr“ jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen „dílo“). Dílo je vymezeno a bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Šimmerem z 02/2022, č. zakázky 070-0415, včetně dokladové části a soupisu prací.

Při provádění díla bude zhotovitel vedle PD postupovat dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, podmínek stavebního povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.

- Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:

  - Označení stavby, vytýčení staveniště.

- Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí.

- Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků.

- Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání.

- Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

- Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií.

- Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení).

- Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy.

- Hutnící zkoušky.

- Dokumentaci skutečného provedení stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.

  - Odstranění odhalených podzemních konstrukcí.

  - Odstranění stávajících deponií materiálu v prostoru stavby.

  - Prodloužení dešťové kanalizace.

  - Drenážní systém pod úrovní pláně.

  - Sanaci základové spáry dle zprávy projektanta.

  - Úpravu technologie provádění ŽB plochy.

  - Doplnění štěrkových vrstev.

  - Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce obrusných vrstev části příjezdové komunikace, výstavba příjezdové větve komunikace k manipulační ploše, odvedení srážkových ploch novou kanalizační přípojkou a více a méněpráce dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

Čl. IV., odst. 4.1. se mění takto (nové znění):

- Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Zahájení prací nastává: dnem doručení písemné výzvy objednatele (zadavatele) k zahájení prací zhotoviteli, pokud v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunutí okamžiku zahájení prací stanovené ve výzvě podle předchozí věty nebude činit více než 14 kalendářních dní ode dne doručení takové výzvy zhotoviteli.

Odeslání výzvy k zahájení prací: září 2022

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 12 týdnů ode dne zahájení prací.

Předání staveniště proběhne v době pro provedení díla. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba přerušení prací trvající maximálně 120 dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle tohoto odstavce a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

Čl. V., odst. 5.1. se mění takto (nové znění):

- Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši:

3.939.976,14 Kč bez DPH

Více a méně práce dle přílohy č. 1			     908.975,76 Kč bez DPH

Cena celkem dle Dodatku č. 1:			 4.848.951,90 Kč bez DPH

Cena nezahrnuje DPH, které bude zhotovitelem uplatněno v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.

Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet více a méněprací

V Litvínově dne 24.10. 2022	V Litvínově dne 24.10. 2022

Za objednatele:	Za zhotovitele:

........................................................              	.............................................................

Ing. Petr Řeháček MBA                                           			Ing. Vladimír Serdula

jednatel společnosti                                   			jednatel společnosti