## List1
| Harmonogram PD | [5 empty] | Příloha č. 2 Smlouvy
OZNAČENÍ MILNÍKU | NÁZEV MILNÍKU | POPIS MILNÍKU | FAKTURACE | TERMÍN MILNÍKU
Harmonogram doby plnění pro DUSP
A1 | Zahájení PDZ | Zahájení prací na PDZ a Inženýrské činnosti |  | den UVEDENÝ V PÍSEMNĚ DORUČENÉ VÝZVĚ OBJEDNATELE k zahájení prací na PDZ Zhotoviteli;
A2 | Návrh PDZ | Předání Objednateli k připomínkám návrh PDZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ na USB flash disku | 40 % dle odst. 8.1 Smlouvy | nejdéle do | 20 | TÝDNŮ | od výzvy k zahájení prací (A1)
A3 | Připomínky k PDZ od Objednatele | Připomínky Objednatele k návrhu PDZ (dopravní komise, TSL, komise majetku aj.) |  | do | 2 | TÝDNŮ | ode dne předání Návrhu PDZ Objednateli (A2)
A4 | Zpracování připomínek k PDZ od Objednatele | Zpracování připomínek Objednatele k návrhu PDZ |  | do | 2 | TÝDNŮ | ode dne předání přípomínek ze strany Objednatele (A3)
A5 | Vybraná inženýrská činnost | Předání upravené PDZ všem relevantním dotčeným orgánům a třetím osobám k vyjádření a předání upravené PDZ Objednateli v 1 (jednom) listinném vyhotovení a v 1 (jednom) vyhotovení elektronickém na USB flash disku a poskytování související inženýrské činosti |  | do | 8 | TÝDNŮ | od zapracování připomínek Objednatele do PDZ (A4)
A6 | Finální PDZ | Předání finální podoby PDZ Zhotovitelem Objednateli v ELEKRONICKÉ PODOBĚ (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a orgánů a získání všech potřebných stanovisek a vyjádření) |  | do | 4 | TÝDNŮ | od vypořádání vybrané inženýrské činnosti (A5)
A7 | Odouhlasení finální PDZ Objednatelem | Odsouhlasení finální PDZ Objednatelem | 60 % dle odst. 8.2 Smlouvy | do | 2 | TÝDNŮ | od předložení finální PDZ (A6)
A8 | Podání na stavební úřad | Podání žádosti o vydání Povolení příslušnému stavebnímu úřadu Zhotovitelem |  | do | 1 | TÝDNE | od odsouhlasení finální PDZ Objednatelem (A7)
A9 | Nabytí právní moci Povolení | Nabytí právní moci Povolení
A10 | Předání Povolení a ověřené PDZ | Předání originálu pravomocného Povolení včetně doložky právní moci a originálu ověřeného vyhotovení PDZ v elektronické poodbě (včetně přísl. listinných vyhotovení) Zhotovitelem Objednateli (tím dochází i k ukončení Inženýrské činnosti) | 60 % dle odst. 8.1 Smlouvy + 40 % dle odst. 8.2 Smlouvy | do | 1 | TÝDNE | od nabytí právní moci Povolení (A9)
B1 | Zahájení PDPS | Zahájení prací na PDPS Zhotovitelem |  | do | 2 | TÝDNE | od nabytí právní moci Povolení (A9)
B2 | Návrh PDPS | Předání Objednateli k připomínkám návrh PDPS v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ na USB flash disku |  | do | 4 | TÝDNŮ | od nabytí právní moci Povolení (A9)
B3 | Připomínky k PDPS od Objednatele | Připomínky Objednatele k návrhu PDPS (kontrola rozpočtu a výkazu výměr, technické zprávy aj.) |  | do | 2 | TÝDNŮ | ode dne předání návrhu PDPS Objednateli (B2)
B4 | Předání finální PDPS Objednateli | Zpracování připomínek k PDPS od Objednatele a předání finální PDPS Objednateli včetně souhlasu orgánu státního požárního dozoru k PDPS, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem |  | do | 1 | TÝDNŮ | od dne předání připomínek k PDPS od Objednatele (B3)
B5 | Odsouhlasení finální PDPS Objednatelem | Odsouhlasení finální PDPS Objednatelem | 100 % dle odst. 8.3 Smlouvy | do | 1 | TÝDNE | od dne předání finální PDPS Objednateli (B4)