Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.2 /2017 uchazeče k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:

## „K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“

1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:     Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Vyřizuje:     	Iveta Dunovská

referent odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz

2)   Informace o zakázce

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 250 tis. Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3)   Předmět zakázky

3.1 Projektová dokumentace (dále taky PD) bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

Uchazeč zpracuje projektovou dokumentaci stavby s názvem: K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace. Tato PD bude řešit úpravu komunikace (na p.č. 2460/1, 319/4, stp.č.327 k.ú.Horní Litvínov) a výstavbu nového parkoviště na části pozemku p.č. 319/2 k.ú.Horní Litvínov za hotelovým domem, rozšíření zpevněné plochy za objektem zámku Valdštejnů (pro potřeby konání svateb). Další rozšíření parkovacích ploch je možné před zdravotním střediskem č.p.949 – návrh byl zpracován ve studii NE2D Projekt. Začátek úprav bude na rozhraní ulice U Zámeckého parku (za prodejnou koberců) a pokračuje směrem k hotelovému domu, zámku a končí u napojení na stávající chodník viz. přiložená situace.

Prostor parkoviště je nutno osvětlit cca 3 světelnými zdroji (technologie LED a svítidly typ Titania X) s propojením kabely. Stejně řešit osvětlení u budovaného obratiště a parkovací stání před zdravotním střediskem. Dále požadujeme navrhnout slavnostní osvětlení jihozápadního průčelí zámku Valdštejnů, které bude napájeno z veřejného osvětlení viz. příloha – rozsahu a popis VO.

V rámci zpracování PD v několika stupních bude i zajištění inženýrské činnosti (stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správců sítí, souhlasy se vstupy na pozemky atd.) a získání příslušných povolení stavebního úřadu.

3.3 Popis předmětu zakázky:

Stávající stav: Současný stav komunikace je nevyhovující, ve špatném technickém stavu. Parkoviště je součástí místní komunikace, tato plocha nevyhovuje technickým normám a požadavkům (vlastníkem pozemku p.č. 319/2 k.ú. Horní Litvínov – CPI BYTY a.s.) a záměrem města je rekonstrukce plochy. V minulosti bylo se spol. CPI BYTY a.s. jednáno, přičemž vlastník pozemku přistoupil pouze na jeho výpůjčku na dobu 15 let (smlouva o výpůjčce č.1/2014 vč. dodatku č.1).

Cílový projektovaný stav:

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci místní komunikace (na p.č. 2460/1, 319/4, stp.č.327 k.ú.Horní Litvínov). Dále výstavbu nového parkoviště na části pozemku p.č.319/2 k.ú. Horní Litvínov za hotelovým domem č.p.2050, rozšíření zpevněné plochy za objektem zámku Valdštejnů (pro zajíždění vozidel při konání svateb) zčásti na pozemku stp.č.327 k.ú.Horní Litvínov. Na místní komunikaci a stávajícím parkovišti za hotelovým domem a na nových park.stáních před zdravotním střediskem bude provedena kompletní rekonstrukce včetně podkladních vrstev, dopravní značení. Rozsah úprav je patrný z přiložené situace.

Prostor parkoviště je nutno osvětlit cca 3 světelnými zdroji (technologie LED a svítidly typ Titania X) s propojením kabely. Stejně řešit osvětlení u budovaného obratiště vozidel a nově na parkovacích stání za zdravotním střediskem. Dále požadujeme navrhnout slavnostní osvětlení jihozápadního průčelí zámku Valdštejnů, které bude napájeno z veřejného osvětlení viz. příloha – rozsahu a popis VO.

Je nutno se především řídit následujícími dokumenty:

1/ ČSN EN 13201-1 až  ČSN EN 13201-4

2/ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15

OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

3.4 Zpracování projektové dokumentace na stavbu: K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 1 – PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

- dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby

odst.2 –zjednodušená dokumentace (pasport stavby) – dle poznatků povolovacího procesu

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 7 nebo 8 – ohlášení nebo  stav.povolení

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 9 – pro provádění stavby.

3.5 Nákladová část

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou v souladu s platnými obecnými právními předpisy. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.

3.6 Inženýrská činnost

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušných územních rozhodnutí a stavebních povolení, příp. jiného druhu povolení.

V rámci inženýrské činnosti zajistí dále uchazeč zejména a případně:

- zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

- vyjádření správců sítí v daném území

- příp. podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

- zajištění dopravně správních povolení.

V rámci inženýrské činnosti uchazeč do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek.

Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná územní rozhodnutí a stavební povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocných územních či stavebních povolení (příp. jiný druh povolení) objednateli.

3.7  Předpoklad povolovacího procesu:

Zadavatel předpokládá povolování ve stupni k územnímu řízení – stavebnímu řízení. S ohledem na stávající parkoviště za hotelovým domem (není známo, zda jeho existence byla povolena), je možné, že příslušný SÚ bude požadovat jinou formu řízení než jak je výše uvedeno (např. dokumentaci skutečného provedení stavby –pasport stavby, řízení o změně využití pozemku apod.). Požadujeme konzultovat projektovou dokumentaci ve fázi dispozičního řešení na místním stavebním úřadě.

3.8 Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. smlouva o dílo.

PD bude v samostatné složce, součástí bude i dokladová část.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

3.9 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů:

Uchazeč zajistí:

- tachymetrické zaměření dané oblasti včetně návazností podle podmínek stavby

- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních

- uchazeč v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy (cizí pozemky) a seznámí zadavatele s touto skutečností

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek)

- stavebně technický průzkum nedestruktivní

- sondy do stávajících konstrukce komunikace (po dohodě se zadavatelem).

3.10 Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě,  dle opodstatněných požadavků a na základě podnětu zhotovitele zejména:

- při řešení majetkoprávních vztahů (zpracování a zajištění podpisu smluv o realizaci stavby, vypořádání majetkových vztahů, zpřesnění katastru apod.)

-  zajistí podklady o svém majetku ze svého informačního systému GIS (VO, dešťová kanalizace)

-  zajistí vstupy na dotčené pozemky

- po dohodě určí zadavatel v přiměřeném počtu sondy do stávajících konstrukcí.

V případě nedořešení majetkoprávních vztahů apod., které nebude na straně dodavatele, a mohlo by znemožnit podání žádosti na stavební úřad, se předpokládá, že dodavatel dokončí zakázku v rozsahu dle smlouvy o dílo, bez podání na stavební úřad. O tomto bude vyhotoven zápis a tímto bude dílo ukončeno v plném rozsahu.

3.11 Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

4)   Doba a místo plnění zakázky

Předpoklad zahájení prací:  04/2017 (podpis smlouvy)

Lhůta plnění:

- Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení (příp. dokumentace skutečného provedení stavby), průzkumy, sondy, zaměření do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací

- Inženýrská činnost a podání projektové dokumentace k územnímu řízení na stavební úřad

– do 11 týdnů od výzvy k zahájení prací

- Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 8 týdnů od žádosti územního rozhodnutí

- Inženýrská činnost a podání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na stavební úřad

– do 11 týdnů od žádosti územního rozhodnutí

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a předání rozpočtů se soupisem prací

- do 10 týdnů od žádosti stavebního povolení.

Podání ke stavebnímu povolení bude učiněno až po nabytí právní moci předchozích správních kroků.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení zhotoviteli a to revizí projektové dokumentace.

5)   Požadavky  na zpracování a obsah nabídky

5.1. Zpracování nabídky:

- uchazeč může  předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy

5.2 Stanovení nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha zadávací dokumentace). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

5.3. Zadávací lhůta: je stanovena na 6 měsíců. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

6)   Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

- základní způsobilost (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby a v oboru technika prostředí staveb, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu

- doklad – platné osvědčení dle §10 vyhl. č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti - kopie

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči, pokud se bude jednat o externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby a originálním otiskem autorizačního razítka

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (dopravní stavby, veřejné osvětlení) za poslední 3 roky (uvést název stavby, cca investiční náklady projektované stavby, název objednatele, datum odevzdání PD), hodnota investičních nákladů každé projektované stavby minimálně 1 mil. Kč.

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení objednatele o řádném provedení projektových prací.

7)   Platební podmínky, záruční doba na dílo

viz.návrh  smlouvy o dílo

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní  (viz. ustanovení v SoD).

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

8.1. Místo pro podání nabídky:

– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka:  K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění na webových stránkách města:  18.4.2017

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.5.2017 do 10:00  hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

8.4 Otevírání obálek  s nabídkami proběhne do 5 pracovních  dnů od lhůty pro podání, místo Litvínov, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 27.4.2017. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději  28.4.2017.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

9)   Způsob  hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za celou zakázku.

10)   Závěrečné  informace

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-     zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách nebo smlouvu neuzavřít,

-	zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona registru smluv  zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

-  	předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.

V Litvínově: 5.4.2017

Příloha: 2x situace, 1x vyjádření ONM

Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Eva Rambousková, vedoucí  odd. investic

Za správce rozpočtu:  Ing. Romana Švarcová, ekonom odboru

Schválil:   Mgr.Kamila Bláhová, starostka města

S návrhem smlouvy souhlasí: právní oddělení ………………

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“

- Základní identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka	:

E-mail			:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

| Cena za projektovou dokumentaci: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakázka |  | cena bez DPH |  | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| Stavební úpravy parkovišť, komunikace |  |  |  |  |  |
| Veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |  |  |

- Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí.

- Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení :

Funkce:

Podpis/razítko: 			………………………………………………………………………..

Příloha č.2

Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul.U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	             :  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka		:

Tel. kontakty		:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele:   Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Miloš Kohout, Zdeněk Porcal, Ing. Eva Rambousková - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele   :  	………… , č. ČKAIT  ……..

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    	Výchozí údaje:

Název stavby:  „K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“

Místo stavby: 	        Litvínov

# Stavebník:                   Město Litvínov

III.

Předmět plnění

3.1	Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu:  „K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“ v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských  standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad  a nebezpečí.

## 3.3	Zpracování projektové dokumentace na „K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“ bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 1 – PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby, odst.2 –zjednodušená dokumentace (pasport stavby) – dle poznatků povolovacího procesu

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 7 nebo 8 – ohlášení nebo  stav.povolení

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 9 – pro provádění stavby.

Cílový projektovaný stav:

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci místní komunikace (na p.č. 2460/1, 319/4, stp.č.327 k.ú.Horní Litvínov). Dále výstavbu nového parkoviště na části pozemku p.č.319/2 k.ú. Horní Litvínov za hotelovým domem č.p.2050, rozšíření zpevněné plochy za objektem zámku Valdštejnů (pro zajíždění vozidel při konání svateb) zčásti na pozemku stp.č.327 k.ú.Horní Litvínov. Na místní komunikaci a stávajícím parkovišti bude provedena kompletní rekonstrukce včetně podkladních vrstev, dopravní značení. Další rozšíření parkovacích ploch je možné před zdravotním střediskem č.p.949 – návrh byl zpracován ve studii NE2D Projekt.

Prostor parkoviště je nutno osvětlit cca 3 světelnými zdroji (technologie LED a svítidly typ Titania X) s propojením kabely. Stejně řešit osvětlení u budovaného obratiště a parkovací stání před zdravotním střediskem. Dále požadujeme navrhnout slavnostní osvětlení jihozápadního průčelí zámku Valdštejnů, které bude napájeno z veřejného osvětlení.

3.3	Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost a získání příslušných územních rozhodnutí a stavebních povolení, příp. jiný druh povolení. V rámci inženýrské činnosti zajistí dále uchazeč zejména:

- zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

- vyjádření správců sítí v daném území

- příp. podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

- zajištění dopravně správních povolení.

3.4	Zhotovitel zajistí veškerá stanoviska a vyjádření pro získání příslušných povolení. Dále zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocných územních/stavebních povolení objednateli.

3.5 	Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou v souladu s platnými obecnými právními předpisy. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.

3.6    Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů zhotovitelem:

- tachymetrické zaměření dané oblasti včetně návazností podle podmínek stavby

- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních

- uchazeč v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy (cizí pozemky) a seznámí zadavatele s touto skutečností

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek)

- příp. stavebně technický průzkum nedestruktivní

- sondy do stávajících konstrukce komunikace (po dohodě s objednatelem).

3.7 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě, dle opodstatněných požadavků a na základě podnětu zhotovitele zejména:

-  při řešení majetkoprávních vztahů (zpracování a zajištění podpisu smluv o realizaci stavby, vypořádání majetkových vztahů, zpřesnění katastru apod.)

-   zajistí podklady o svém majetku ze svého informačního systému GIS (VO, dešťová kanalizace)

-   zajistí vstupy na dotčené pozemky

- po dohodě určí objednatel provedení počtu sondy do stávajících konstrukcí.

3.8	V případě nedořešení majetkoprávních vztahů apod., které nebude na straně zhotovitele a mohlo by znemožnit podání žádosti na stavební úřad, se předpokládá, že zhotovitel dokončí zakázku v rozsahu dle smlouvy o dílo, bez podání na stavební úřad. O tomto bude vyhotoven zápis a tímto bude dílo ukončeno v plném rozsahu.

3.9 Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

3.10	Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provádění stavby. Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města

- dokladová část ve formátu PDF

- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele

- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí  dle dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně další stupně dokumentace) bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.

3.11	Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností  provede.

3.12	Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků  převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.13	Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace  předmětné stavby a to výkonem  účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem.

IV.

Doba plnění

4.1	Lhůta plnění:

- Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení (příp. dokumentace skutečného provedení stavby), průzkumy, sondy, zaměření do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací

- Inženýrská činnost a podání projektové dokumentace k územnímu řízení na stavební úřad

– do 11 týdnů od výzvy k zahájení prací

- Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 8 týdnů od žádosti územního rozhodnutí

- Inženýrská činnost a podání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na stavební úřad

– do 11 týdnů od žádosti územního rozhodnutí

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a předání rozpočtů se soupisem prací  do 10 týdnů od žádosti stavebního povolení.

4.2	Nezahájí-li zhotovitel projektovou činnost na díle do 10 dní od termínu podepsání SoD,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením díla se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

4.3	Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání díla dle bodu 3.9, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4	Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena

  - Celková cena předmětu díla „K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“  specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a skládá se z ……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude činit:

| zakázka | cena bez DPH |
| --- | --- |
| Stavební úpravy parkovišť, komunikace |  |
| Veřejné osvětlení |  |
| Cena zakázky celkem |  |

5.2	Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů, sond a zaměření, inženýrské činnosti  atd. v rozsahu předmětu díla dle článku  III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny projektové dokumentace  podle fází projektové činnosti, stejně jako veškeré další běžné úkony, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3 	Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.13 se sjednává v ceně 400,- Kč/ hodinu bez DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.

Částka za dopravu osoby, vykonávající autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí  odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po předání projektové dokumentace DUR (příp. dokumentace pro jinou formu řízení), podání žádosti k územnímu řízení, po provedení geodetického zaměření, průzkumů, sond lze fakturovat dílčí částku 20% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1

- po předání dokumentace DSP a podání žádosti ke stavebnímu řízení, lze fakturovat dílčí částku 25% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1

- po předání kompletní projektové dokumentace DPS a rozpočtů, vč. soupisu prací a finálních pravomocných povolení, lze fakturovat zbývající částku 55% z ceny zakázky celkem dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

6.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3	Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury s označením „Dílčí“

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- dílčí předávací protokol

6.4	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném  předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy  (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2	Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních  staveb - vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6	V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2	V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací.

8.3	Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla k zastavení stavebního řízení, 	zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny projektu jednotlivé stavby.

8.4	Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla k přerušení stavebního řízení, 	zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 % z  ceny projektu jednotlivé stavby.

8.5	Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.6	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.7	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta  ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.8	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.9	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.10	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

8.11	Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

8.12  	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či ostatním českým technickým normám nebo  požadavkům objednatele.

9.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy

- požadavků ČSN 73 6005  - prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

9.3	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2	Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3	Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně 	umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních  staveb - vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla.

10.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

10.6	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.7	Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8	Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.

10.9	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10	Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.

XI.

Závěrečná ujednání

11.1	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3	Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4	Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy,  se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení.

11.5	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6	Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

11.8	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				                 Za zhotovitele :

........................................................                        .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

příloha č. 3

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „K 1703 Stavební úpravy parkoviště a VO v ul. U Zámeckého parku za hotelovým domem v Litvínově – projektová dokumentace“

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e).

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést právnickou osobu a zároveň každého člena statutárního orgánu

V případě pobočky závodu – právnická osoba, členové statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.