Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov vyzývá v souladu se směrnicí rady města č.  2 /2017 a dodatku č.1,2 uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem:

## „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p. 220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“

1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:      Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Vyřizuje:     	Iveta Dunovská

referent odboru investic  a regionálního rozvoje

tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz

2)   Informace o druhu a předmětu zakázky

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, předpokládaná hodnota zakázky činí 3,2 mil. Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští podat nabídku s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota zakázky.  Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále též ZD).

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.2 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky na zakázce „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a  jídelna“.

Stavební práce zahrnují sanaci zdiva části objektu jídelny a školy ZŠ Hamr. Účelem úprav je zamezit vnikání zemní vlhkosti do objektů a sanace obvodových stěn přilehlých k terénu.

Jídelna – dojde k vybourání ocel. roštů angl. dvorku, osekání venkovních omítek uvnitř angl. dvorku a nad angl. dvorkem, osekání omítek soklů do v 1,8m a 60cm, provedení výkopů pro položení potrubí. Voda bude odvedena potrubím PVC KG DN 110 vedeném ve sklonu 1,5%. Odvedení vod bude zakončeno nad vsakovací náplní,  drenážním potrubím DN 125. Před vsakovací rýhou bude instalována revizní šachta Š1 DN 315 s kalovým prostorem. Vsakovací rýha bude mít rozměr 0,6 x 8,5 m.

Dešťová kanalizace bude provedena dle normových požadavků. Potrubí bude uloženo do upraveného pískového lože tl. min. 100 mm. Obsyp bude proveden z nesoudržného materiálu do úrovně 300 mm nad trubku. Zásyp se provede zeminou z výkopu. Sanovány budou bet.konstrukce horního líce a svislých stěn a dna anglického dvorku minerální stěrkovou hydroizolací a ochrannou nopovou fólií (ukončení v úrovni terénu plastovou systémovou lištou).

Plochy pod vnějšími parapety budou očištěny a vyspádovány od okna k okapu.

Stěny soklu nad terénem (k zakládací liště stávajícího KZS) a povrch obvodové stěny v anglickém dvorku budou  opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tep. izolací z XPS tl. 40 mm.

Ostění a nadpraží oken v anglickém dvorku budou opatřeny KZS s tep. izolací z XPS tl. 20 mm.

Konečná povrchová úprava systémovou tenkovrstvou mozaikovou omítkou. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS).

Vnitřní úpravy objektu jídelny zahrnují obnovu povrchů, nátěry, malby, keramický obklad, drobná elektroinstalace, demontáž a montáž otopného tělesa v dotčených místnostech.

Škola - na SZ straně hlavního objektu ZŠ a objektu dílen a mimoškolní výchovy je situován dvůr, který tyto objekty odděluje od přilehlého svahu. Dvůr je lemován opěrnou zdí. Povrch dvora je tvořen dlažbou z betonových desek. Dojde k vybourání části stávajících dlažeb vč. podkladní bet. desky, betonových truhlíků u gajgrů, vybourání stávajících vpustí, demontáži  okenních parapetů, odstranění stávající svislé hydroizolace vč. podkladní omítky, kabřincových obkladů a osekání omítek.

Pro dlouhodobě funkční sanaci objektu je navržena horizontální izolace zdiva tlakovou infuzní clonou na obvodové stěně objektu směrem do dvora. Tedy izolaci v úrovni podlah 1.PP. Součástí opatření je  izolace vnějšího líce zdiva stěrkovou hydroizolací s přesahem nad terén (až k zakládací liště stávajícího KZS) - standard Aquafin 2K – pružná stěrka.

V místnosti 151 bude na části obvodové stěny u venkovního schodiště provedena vnitřní sanace včetně hydroizolační úpravy vnitřního líce zdiva. V místnostech 105, 110 a 166 bude instalováno nucené větrání za účelem zvýšení výměny vzduchu. Dále bude provedena oprava a obnova povrchových úprav. V  místnosti 107 bude provedena demontáž a montáž stávajícího otopného tělesa, stejně jako v místnosti č. 166.

Sanováno bude betonové schodiště.  Plochy pod vnějšími parapety budou očištěny a vyspádovány od okna k okapu.

Stěny soklu nad terénem a povrch obvodové stěny v anglickém dvorku budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tep. izolací z XPS tl. 40 mm. Ostění a nadpraží oken v anglickém dvorku budou opatřeny KZS s tep. izolací z XPS tl. 20 mm. Konečná povrchová úprava systémovou tenkovrstvou mozaikovou omítkou. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Vnitřní úpravy objektu školy zahrnují obnovu povrchů, nátěry, malby, keramický obklad.

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace od projektové kanceláře BPO spol. s.r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČ: 18224920 z 11/2017, č. zakázky 8892-26 a 8807-25 zpracované Ing. Tomášem Zátkem, včetně dokladové části a Soupisu prací.

2.3 Soupis prací a dodávané technologie (závazný podklad pro vytvoření položkového rozpočtu):

(viz. Soupis prací jako příloha)

3) Doba, místo a podmínky plnění

  - Doba plnění předmětu veřejné zakázky

Podpis přiložené SOD :        02/2019  (předpoklad)

Zahájení prací :                 6.5.2019 - předpoklad. Práce budou přednostně zahájeny v zadní části ZŠ Hamr (trakt – dvůr), kde nedojde k narušení školní výuky. V době prázdnin pak práce plynule přejdou  na jídelnu.

Dokončení prací:                  20.8.2019.

Lhůta – termín provedení předmětu díla je 15 týdnů od zahájení běhu lhůty díla. Předání staveniště (místa díla) proběhne v této lhůtě.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

  - Místo plnění

Místo plnění se nachází v Litvínově - Hamru a je volně přístupné. Dodavatel musí zajistit v předstihu zábor veřejného prostranství, vytýčení sítí apod.  Přístupy k objektu zajistí správce školy p.Nachtman, tel. 773 826 343.

  - Podmínky  plnění

Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.

4)  Způsob zpracování a obsah nabídky

  - Zpracování nabídky

- Uchazeč předloží  pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou.

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1.

- Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky, potvrzené oprávněnou osobou.

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH . V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Závaznou přílohou cenové nabídky je Krycí list a položkový rozpočet nákladů stavby – oceněný Soupis prací, kterým je oceněn celý předmět veřejné zakázky.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha zadávací dokumentace). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn  nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související, a to zejména a případně:

-  Označení stavby, vytýčení staveniště

-  Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí a dále zhotovitel musí při předávání stavby zajistit stanovisko správců sítí

-  Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního

stavu, včetně ploch podél obrubníků

-  Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání

- Zajištění potřebných rozhodnutí – souhlas se zásahem do  zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

-  Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií

-  Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci

-  Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy

-  Dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD)

-  Zaměření skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (dle SoD)

-  příp. geodetické zaměření skutečného provedení (dle SoD)

Pokud výše uvedené není zahrnuto v položkách výkazu výměr, uchazeč toto ocení v položce Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) v nabídkovém  rozpočtu.

4.2  Závazná struktura nabídky:

1 - Krycí list nabídky s informací o uchazeči ( příloha č. 1 ZD )

- podepsaný oprávněnou osobou.

2- Kvalifikační dokumentace

Uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6.  ZD.

3 - Nabídková cena ( příloha č. 3 ZD )

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formulář -  Nabídková cena  (příloha č. 3).

Pokyny pro zaokrouhlování: Zadavatel žádá uchazeče, aby byl položkový rozpočet zpracován na 2 desetinná místa a při přenosu ceny do rekapitulace rozpočtu a následně do krycího listu rozpočtu, aby nedocházelo k zaokrouhlování a byla zachována nabídková cena také na 2 desetinná místa. Pokud takto nebude postupováno, vyhrazuje si zadavatel právo provést úpravu cen (haléřové dorovnání) v návrhu smlouvy o dílo.

4- Oceněný položkový rozpočet Soupisu prací

Ocenění předmětu veřejné zakázky zpracuje uchazeč dle Soupisu prací v příloze ZD, dle svých zvyklostí a svého rozpočtového SW, položkový rozpočet bude podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

5- Seznam poddodavatelů (příloha č. 4 ZD)

Zadavatel připouští plnění části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. V  tomto případě uchazeč uvede tyto poddodavatele do seznamu poddodavatelů včetně jejich identifikace (příloha č. 4). Uchazeč odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby prováděl předmět plnění zakázky sám. Uvede zde také příp. stavbyvedoucího, který bude pro něj zakázku vykonávat externě (na dohodu o provedení prací nebo smlouvu).

V případě, že uchazeč nebude plnit zakázku prostřednictvím poddodavatele, tabulku proškrtnout..

6 – Návrh smlouvy o dílo  ( příloha č. 5 ZD )

Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče podepsaný návrh  Smlouvy o dílo, která je součástí této zadávací dokumentace (příloha č.5). V návrhu smlouvy  uchazeč uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu. Tato pojistná smlouva musí být minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.

7 - Prohlášení o počtu stran ( příloha č. 6 ZD)

Bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

4.3 Zadávací lhůta:  Zadávací lhůta a vázanost nabídkou je stanovena na 6 měsíců ode dne doručení uchazečovy nabídky zadavateli.

5)  Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná cena za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky.

6)  Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží následující:

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.2 ZD)

- výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů

- doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku

- reference - seznam obdobných stavebních prací prováděných dodavatelem za posledních 5 let (obor pozemní stavby) s uvedením jejich rozsahu, místa a doby plnění v celkovém rozsahu min. 3 mil. Kč bez DPH, podepsaný uchazečem

- min. tři „Osvědčení o řádném a odborném plnění“ těchto zakázek, každé osvědčení bude ve výši 1 mil. Kč bez DPH minimálně,  osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a podpis, razítko  objednatele

- osvědčení o odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací (stavbyvedoucího), a to doložením osvědčení autorizovaného technika, nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. Pokud tato autorizovaná osoba není statutárním orgánem uchazeče, doloží uchazeč vztah této osoby k osobě uchazeče (čestným prohlášením uchazeče o zaměstnaneckém poměru autorizované osoby nebo čestným prohlášením autorizované osoby, že bude pro uchazeče vykonávat funkci stavbyvedoucího pro danou veřejnou zakázku – přičemž uvede způsob pracovního poměru; toto čestné prohlášení bude vždy opatřeno podpisem

Pokud uchazeč nedoloží výše specifikované požadavky na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů použít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce  v prostých kopiích.

7)  Platební podmínky

Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní  (viz. ustanovení v SoD).

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídek

8.1 Místo pro podání nabídek

– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka  „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění  na webových stránkách zadavatele:   28.1.2019

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do  15.2.2019 do 12:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

8.4. Otevírání obálek proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Prohlídka místa plnění (stavby)

Prohlídka místa plnění (stavby) proběhne 6.2.2019 od 12,30h. Sraz účastníků před ZŠ Hamr, č.p.220 Mládežnická ulice, Litvínov, Hamr. Kontaktní osoba pí. Iveta Dunovská, referent OIRR, tel. 476 767 615, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz. Uchazeč přihlásí svého pracovníka (firma, jméno pracovníka) na e-mail kontaktní osoby  nejpozději 1 den před začátkem prohlídky.

8.6 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné  informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 7.2.2019. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html

pod anotací této  zakázky nejpozději  11.2. 2019.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

9)  Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-   zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách,  změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít,

-	zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a   IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených  zadavatelem

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona o registru smluv,  zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

-  	předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-    zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo (případně i  jejích dodatků)  a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace  a podepíše  smlouvu o dílo (nebo její dodatky) a objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno  doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.

10) Doplňující údaje zadavatele

Kompletní zadávací a technická dokumentace s výkazem výměr pro ocenění je uvedena jako příloha této zadávací dokumentace na webových stránkách města: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html

pod anotací této veřejné zakázky.

Přílohy zadávací dokumentace:

- soupis prací

- projektová dokumentace

Datum:	19.12.2018

Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru  investic a regionálního rozvoje

Ing. Romana Švarcová, ekonom odboru

Schváleno RM dne ……………….č.usnesení………………………

S návrhem smlouvy souhlasí: Právní oddělení ……………………………..

OBSAH NABÍDKY:

1- Krycí list nabídky ( příloha č. 1 ZD )

2 - Kvalifikační dokumentace (včetně přílohy č.2 ZD)

3 - Nabídková cena ( příloha č. 3 ZD )

4 - Oceněný položkový rozpočet Soupisu prací (výkazu výměr)

5 -  Seznam subdodavatelů (příloha č. 4 ZD)

6 - Smlouva o dílo  ( příloha č. 5 ZD )

7 - Prohlášení o počtu stran (příloha č. 6 ZD)

Podepsáno, datum!

- Příloha č.1

Krycí list nabídky

- Název veřejné zakázky: „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“

systémové číslo: 	  …………………………………………………………

- Základní identifikační údaje:

2.1. 	Zadavatel:

název:	Město Litvínov

sídlo:	náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ:	002 66 027

DIČ:	CZ00266027

zastoupený (jméno, funkce):	Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

tel.:	476 767 610

e-mail:	kamila.blahova@mulitvinov.cz

kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce):  	Iveta Dunovská, referent

tel.:	476 767 615

e-mail:					iveta.dunovska@mulitvinov.cz

- Účastník:

název:					…………………………………………………………………………….

sídlo/místo podnikání:				……………………………………………………………………………..

statutární orgán (jméno, funkce):			…………………………………………………………………………….

tel.:						…………………………………………………………………………….

e-mail:					…………………………………………………………………………….

datová schránka:				…………………………………………………………………………….

bankovní spojení:				…………………………………………………………………………….

č. účtu: 					……………………………………………………………………………..

IČ:						……………………………………………………………………………..

DIČ:					…………………………………………………………………………….

spisová značka pod kterou je účastník veden u příslušného soudu: ……………………………………………………………

kontaktní osoba pro uvedenou VZ: 		…………………………………………………………………………….

tel.:						…………………………………………………………………………….

e-mail: 					…………………………………………………………………………….

- Nabídková cena:

měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

cena v Kč bez DPH: 			……………………………………………………………………………..

výše DPH:					…..………………………………………………………………………..

cena v Kč vč. DPH:				…..………………………………………………………………………..

- Oprávněná osoba jednat za účastníka:

titul, jméno, příjmení: 			………………………………………………………………………………………..

funkce: 				………………………………………………………………………………………..

podpis: 				………………………………………………………………………………………..

- Příloha č.2

Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky:	B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna

systémové číslo:		…………………………………………………………………………………

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:

- je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném požadovaném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva),

- splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e) že:

  - nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  - není v likvidaci (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

- Příloha č.3

Čestné prohlášení účastníka

k nabídkové ceně

Název veřejné zakázky:  B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna

systémové číslo:		…………………………………………………………………………………

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za nabídkovou cenu (v Kč):

| zakázka | Cena bez DPH | DPH částka | Cena včetně DPH / konečná cena |
| --- | --- | --- | --- |
| škola |  |  |  |
| jídelna |  |  |  |

- pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), porozuměl plně předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její následné náležité provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a kvality a byl naplněn její účel,

- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Příloha č.4

Čestné prohlášení účastníka

k poddodavatelům

Název veřejné zakázky:	B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna

systémové číslo:		…………………………………………………………………………………

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce):  ……………………………………………………………………………….

Účastník tímto prohlašuje, že:

- bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě níže uvedenou  tabulku proškrtněte),

- na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce:

| Obchodní jméno a sídlo poddodavatele | IČ | Činnost na díle | % podíl na díle |
| --- | --- | --- | --- |

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)

V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokud jej vlastní)

# Příloha č. 5 ( Smlouva o dílo)

Smlouva o dílo č.  (návrh)

na realizaci stavby

„B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“

____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

( dále jen Občanský zákoník, nebo „OZ“  )

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov

č.ú.         	           	:  0000921491 / 0100

datová schránka	:  8TYBQZK

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba:

datová schránka:

kontaktní tel:

kontaktní e-mail:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě  za objednatele (technický dozor objednatele):     Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje

1.4	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  za zhotovitele   :

…………………………………………………………………………………

Stavbyvedoucí:   ………..…………………. , č. autorizace ČKAIT ……………………………….

1.5 	Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v  bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy,  lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    Výchozí údaje

Název díla:          „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“

Místo stavby: 	        	Litvínov, č.p.220, Mládežnická ulice

Vlastník: 			Město Litvínov

III.

Předmět plnění

3.1	Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla „B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna“ v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace BPO spol. s.r.o., Lidická 1239, 363 01 Ostrov, IČ: 18224920 z 11/2017, č. zakázky 8892-26 a 8807-25 zpracované Ing. Tomášem Zátkem, včetně dokladové části, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Jídelna – dojde k vybourání ocel. roštů angl. dvorku, osekání venkovních omítek uvnitř angl. dvorku a nad angl. dvorkem, osekání omítek soklů do v 1,8m a 60cm, provedení výkopů pro položení potrubí. Voda bude odvedena potrubím PVC KG DN 110 vedeném ve sklonu 1,5%. Odvedení vod bude zakončeno nad vsakovací náplní,  drenážním potrubím DN 125. Před vsakovací rýhou bude instalována revizní šachta Š1 DN 315 s kalovým prostorem. Vsakovací rýha bude mít rozměr 0,6 x 8,5 m.

Dešťová kanalizace bude provedena dle normových požadavků. Potrubí bude uloženo do upraveného pískového lože tl. min. 100 mm. Obsyp bude proveden z nesoudržného materiálu do úrovně 300 mm nad trubku. Zásyp se provede zeminou z výkopu. Sanovány budou bet.konstrukce horního líce a svislých stěn a dna anglického dvorku minerální stěrkovou hydroizolací a ochrannou nopovou fólií (ukončení v úrovni terénu plastovou systémovou lištou).

Plochy pod vnějšími parapety budou očištěny a vyspádovány od okna k okapu.

Stěny soklu nad terénem (k zakládací liště stávajícího KZS) a povrch obvodové stěny v anglickém dvorku budou  opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tep. izolací z XPS tl. 40 mm.

Ostění a nadpraží oken v anglickém dvorku budou opatřeny KZS s tep. izolací z XPS tl. 20 mm.

Konečná povrchová úprava systémovou tenkovrstvou mozaikovou omítkou. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS).

Vnitřní úpravy objektu jídelny zahrnují obnovu povrchů, nátěry, malby, keramický obklad, drobná elektroinstalace, demontáž a montáž otopného tělesa v dotčených místnostech.

Škola - na SZ straně hlavního objektu ZŠ a objektu dílen a mimoškolní výchovy je situován dvůr, který tyto objekty odděluje od přilehlého svahu. Dvůr je lemován opěrnou zdí. Povrch dvora je tvořen dlažbou z betonových desek. Dojde k vybourání části stávajících dlažeb vč. podkladní bet. desky, betonových truhlíků u gajgrů, vybourání stávajících vpustí, demontáži  okenních parapetů, odstranění stávající svislé hydroizolace vč. podkladní omítky, kabřincových obkladů a osekání omítek.

Pro dlouhodobě funkční sanaci objektu je navržena horizontální izolace zdiva tlakovou infuzní clonou na obvodové stěně objektu směrem do dvora. Tedy izolaci v úrovni podlah 1.PP. Součástí opatření je  izolace vnějšího líce zdiva stěrkovou hydroizolací s přesahem nad terén (až k zakládací liště stávajícího KZS) - standard Aquafin 2K – pružná stěrka.

V místnosti 151 bude na části obvodové stěny u venkovního schodiště provedena vnitřní sanace včetně hydroizolační úpravy vnitřního líce zdiva. V místnostech 105, 110 a 166 bude instalováno nucené větrání za účelem zvýšení výměny vzduchu. Dále bude provedena oprava a obnova povrchových úprav. V  místnosti 107 bude provedena demontáž a montáž stávajícího otopného tělesa, stejně jako v místnosti č. 166. V prostoru schodiště místn.č.108a bude proveden ochranný nátěr.

Sanováno bude betonové schodiště.  Plochy pod vnějšími parapety budou očištěny a vyspádovány od okna k okapu.

Stěny soklu nad terénem a povrch obvodové stěny v anglickém dvorku budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tep. izolací z XPS tl. 40 mm. Ostění a nadpraží oken v anglickém dvorku budou opatřeny KZS s tep. izolací z XPS tl. 20 mm. Konečná povrchová úprava systémovou tenkovrstvou mozaikovou omítkou. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Vnitřní úpravy objektu školy zahrnují obnovu povrchů, nátěry, malby, keramický obklad.

3.2	Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v  čl 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.

3.3	Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:

-  Označení stavby, vytýčení staveniště

-  Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců

sítí, vyjádření správců sítí po realizaci předá objednateli

- Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do

původního stavu, včetně ploch podél obrubníků

-  Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání

- Zajištění potřebných rozhodnutí – souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

-  Veškeré poplatky, skládkovné  a úhrady potřebných energií

-  Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy

-  Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci

-  Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.

3.4	Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

IV.

Doba plnění

4.1    Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Lhůta – termín provedení díla je 15 týdnů od zahájení běhu lhůty díla. Dokončení díla je do 20.8.2019.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

4.2  	Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.

4.3	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.

Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků  mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle   rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.

4.4    	Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.

4.5    	Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6	V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení  doby plnění vyplývající  z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.

4.7	Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými  podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.

4.8	Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.

4.9	Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.10	Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.

4.11	Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

4.12   	Před zahájením díla zhotovitel  předá a projedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku  IV. této  smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

V.

Cena

5.1    	Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle  § 2620 Občanského zákoníku) a  nejvýše přípustná a skládá se z  …………………. Kč bez DPH a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

| Sanace budovy ZŠ Litvínov - Hamr | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| škola |  |
| jídelna |  |

5.2	Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

5.3	Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10.

5.4	Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.

- Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

- Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10. této smlouvy.

- Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.

5.5	Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.6   Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele,  nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.7	Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.8	Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.

- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS.

- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.

- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.

- stavební práce		230,- Kč/hod.

- pro montážní práce	300,- Kč/hod.

- pro revize a zkoušky 	500,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.9	Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo  služeb (víceprací) před jejich realizací formou  Změnového listu (viz. vzor v této  smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.10	Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2   	Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.

6.3	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4      Faktura (dílčí)  bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o

pozastávku)

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.

6.5	Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.7	Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.

6.8	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9	Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit

při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel je povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2     Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3  	Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat : popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit a  to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

7.4	Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.5	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.6	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1	Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.

8.2	Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

8.3	Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.4	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.5	Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

V případě, že podíl poddodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být poddodavatel uveden v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů.  Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.6	Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- 8.7	Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.8	Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele  nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9   Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel  hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou  tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.

- 8.10	Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne  předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8.11	Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.12	Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.13	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.14	Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

8.15	Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných  stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

9.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2	Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.3	Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

9.4	Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.

9.5	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6	Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z  důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu.  Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.

9.7	Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

9.9	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.

- 9.10	Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

9.11	Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

9.12 	Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram stavby dle bodu 4.12 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

9.13	Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

9.14 	Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neoznámeného poddodavatele.

9.15	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.16	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z  faktury za dílo.

9.17	V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9.18	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy ………….. na hodnotu škody ve výši ……. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

9.19	Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

10.2	Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.

10.3	Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4	Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn  přerušit práci  z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

10.5	Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.

10.6  Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :

-	ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- 	ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

-	ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

-	ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

-   	ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce

-	ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-	ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

-	požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

10.7	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.8	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.9	Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.

10.10	Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.11	Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.

10.12	Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP  písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI.

Předání a převzetí

11.1	O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2     Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:

a)

- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu

- protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze

-	zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- 	stanovisko správců sítí

-	deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)

-  zkušební, záruční listy a dodací listy

-	prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997   Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.

-	doklad o uložení odpadu

b)

- 	 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl.

499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby,

-  geodetickou část  - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf)a 1x PDF)

-  geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro potřeby GIS města a 1x PDF),

Dokladová složka bude objednateli předána ve 2 vyhotovení.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3	Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII.

Ostatní ujednání

12.1  Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

- 12.3	Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.

12.8	Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s  uvedením:

- označení stavby a stavebníka

- způsob provádění stavby

- kdo stavbu provádí

- který orgán a kdy stavbu povolil

- termín zahájení a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.

12.9	Objednatel je dále případně povinen označit  staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.

Závěrečná ujednání

13.1   	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

13.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3	Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.	V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

13.4	Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení.

13.5	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6  	Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.7	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				                      Za zhotovitele :

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

- Příloha č.6

Čestné prohlášení účastníka

k počtu listů nabídky

Název veřejné zakázky: B1702 Sanace budovy ZŠ Litvínov – Hamr, č.p.220, ul. Mládežnická – škola a jídelna

systémové číslo:		…………………………………………………………………………………

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………...

Účastník tímto prohlašuje, že:

jeho nabídka k provedení výše uvedené veřejné zakázky obsahuje celkem…………………………listů, dle provedeného číslování v pravém dolním rohu každého listu nabídky.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .