## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH | Doba výstavby: |  |  |  | Objednatel: | Město Litvínov
Druh stavby: |  |  | KOMUNIKACE "A" | Začátek výstavby: |  |  |  | Projektant: | SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.
Lokalita: |  |  | ul. Vilová, Litvínov | Konec výstavby: |  |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 010000001VD | Vytýčení sítí | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2 |  | 010000010VD | Posouzení stavu geologem | hod. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
=možnost, viz zpráva;
3 |  | 01000013VD | Zkoušky únosnosti a hutnitelnosti zemin | hod. | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
=finální návrh skladby konstrukce
4 |  | 010000014VD | Provedení sond | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
=po dohodě s investorem
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 278.315 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | 113151115R00 | Fréz.živič krytu | m2 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 84.7 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
6 |  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic | m2 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 11.73 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
7 |  | 113107131R00 | Odstranění krytu, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 9.45 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
8 |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 13.34 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
9 |  | 113107222R00 | Odstranění podkladu,kam.drcené tl. do 20 cm | m2 | 677 |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 159.095 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 122302202R00 | Odkopávky pro silnice a chodníky v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 230.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
11 |  | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 46.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
12 |  | 122301401R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 - ornice | m3 | 14.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.021291 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 9.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.021291 | RTS II / 2015 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
14 |  | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 1.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 15 | Roubení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.014949 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.014949 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
16 |  | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 218.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
18 |  | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 218.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
19 |  | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice | m3 | 14.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
20 |  | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - ornice | m3 | 14.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
21 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 146.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.57 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.57 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
23 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - potrubí | m3 | 6.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
24 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zatravněné plochy | m3 | 14.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
předpoklad tl. 150mm
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0029373 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 850.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
26 |  | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou | m2 | 97.91 |  | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0029373 | RTS II / 2015 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou
27 |  | 185804215R00 | Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 97.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
28 |  | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | 9.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
29 |  | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 753.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 210VD | elektro |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | 210111116VD | VO - případná ochrana kabelu dle požadavku Technických služeb | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5882 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 1.5882 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 581.8045 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
32 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 145.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46166 | 67.1161 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
33 |  | 565161211RT2 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.10 cm | m2 | 565.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 119.3437 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
plochy 201-1000 m2
34 |  | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 607.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0.27994 | 170.1167 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
35 |  | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0-63 | m2 | 565.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 209.7282 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
36 |  | 564952111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm | m2 | 42.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.36834 | 15.4997 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 75.899 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | 577142212RT2 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm | m2 | 565.61 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12715 | 71.9173 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
plochy 201-1000 m2, posyp drtí
38 |  | 571902111R00 | Posyp krytu pískem | m2 | 374.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01062 | 3.9817 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.3058 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
39 |  | 596111111R00 | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm | m2 | 177 |  | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 29.559 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
40 |  | 596111111R00 | Kladení dlažby reliéfní, lože z kam.do 4 cm | m2 | 10.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1.7468 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 721VD | zdravotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | 721111113VD | Napojení na stávající kanalizaci | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
navrtání jádrové, utěsnění, obetonování
|  | 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00112 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 871371111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00112 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7019 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
43 |  | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
44 |  | 894411030RA0 | Vpusť uliční z bet.dílců D 650, s kal.košem, mříží | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.85097 | 1.7019 | RTS II / 2015 | 3 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 899VD | ostatní práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
45 |  | 899431111VD | Výšková úprava vpustí, poklopů šachet, šoupat | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.0712 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
46 |  | 917862111R00 | Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový KO | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14424 | 6.0581 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
47 |  | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový | m | 155.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18806 | 29.1926 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
48 |  | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 přechodový | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18806 | 0.18806 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
49 |  | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 silniční | m | 87.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14424 | 12.6325 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
50 |  | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
51 |  | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm, napojení na stáv. vrstvy | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | 979 | Doprava a úprava vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52 |  | 979000000VD | Poplatek za výkopovou zeminu (recyklace) | t | 328.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
53 |  | 979000001VD | Poplatek za beton (recyklace) | t | 34.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
54 |  | 979000002VD | Poplatek za živice (recyklace) | t | 84.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
55 |  | 979000003VD | Poplatek za štěrky | t | 159.095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
56 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, ornice | t | 171.1528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
57 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný, kanalizace | t | 646.0331 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
58 |  | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m | t | 278.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
59 |  | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 278.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
60 |  | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 278.315 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2015 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
|  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.2049 |  |  |  | 0 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
61 |  | 10364100.A | Zemina - ornice | m3 | 14.69 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 23.504 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
62 |  | 28611120 | Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x5000 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01081 | 0.02162 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
63 |  | 59217100 | Obrubník CSB KO přímý 300/195/600 mm | kus | 68 |  | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 4.556 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
64 |  | 59217106 | Obrubník CSB KO přechodový 195 H25 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.648 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
65 |  | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 | kus | 163 |  | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 7.824 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
66 |  | 59217480 | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
67 |  | 59217010 | Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm | kus | 92 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 6.8448 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
68 |  | 59245300 | Dlažba přírodní tl. 80mm | m2 | 141.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 21.5338 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
69 |  | 592453011 | Dlažba barevná tl. 80mm | m2 | 44.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 6.7154 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
70 |  | 592453041 | Dlažba reliéfní tl. 80 mm | m2 | 10.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 1.4933 | RTS II / 2015 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH |  | Objednatel: | Město Litvínov
Druh stavby: | KOMUNIKACE "A" |  | Projektant: | SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.
Lokalita: | ul. Vilová, Litvínov |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
Zpracoval: | Kamila Možná |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 278.315 | F | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | 0 | 0.02129 | F | 0
| 15 | Roubení |  |  | 0 | 0.01495 | F | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | 0 | 3.57 | F | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | 0 | 0.00294 | F | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 210VD | elektro |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) |  |  | 0 | 1.5882 | F | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0 | 581.8045 | F | 0
| 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0 | 75.899 | F | 0
| 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0 | 31.3058 | F | 0
| 721VD | zdravotechnika |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  | 0 | 0.00112 | F | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  | 0 | 1.7019 | F | 0
| 899VD | ostatní práce |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  | 0 | 48.0712 | F | 0
| 979 | Doprava a úprava vybouraných hmot |  |  | 0 | 0 | F | 0
| H22 | Komunikace pozemní a letiště |  |  | 0 | 0 | F | 0
| S | Přesuny sutí |  |  | 0 | 0 | F | 0
|  | Ostatní materiál |  |  | 0 | 73.2049 | F | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH |  | Objednatel: | Město Litvínov
Druh stavby: |  | KOMUNIKACE "A" |  | Projektant: | SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.
Lokalita: |  | ul. Vilová, Litvínov |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
Zpracoval: |  | Kamila Možná |  | Zpracováno dne:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava
1 |  | 010000001VD | Vytýčení sítí | soubor | 1 | 1
[5 empty] | ;zpráva; | 0
2 |  | 010000010VD | Posouzení stavu geologem | hod. | 10 | 10
=možnost, viz zpráva;
[5 empty] | ;předpoklad; | 0
3 |  | 01000013VD | Zkoušky únosnosti a hutnitelnosti zemin | hod. | 10 | 10
=finální návrh skladby konstrukce
[5 empty] | ;předpoklad; | 0
4 |  | 010000014VD | Provedení sond | hod | 5 | 5
=po dohodě s investorem
[5 empty] | ;předpoklad; | 0
5 |  | 113151115R00 | Fréz.živič krytu | m2 | 550 | 550 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;v.č. C.0.1; | 0
6 |  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic | m2 | 85 | 85 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;v.č C.0.1; | 0
7 |  | 113107131R00 | Odstranění krytu, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 42 | 42 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;v.č. C.0.1; | 0
8 |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 92 | 92 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;v.č. C.0.1; | 0
9 |  | 113107222R00 | Odstranění podkladu,kam.drcené tl. do 20 cm | m2 | 550+85+42 | 677 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;v.č. C.0.1; | 0
10 |  | 122302202R00 | Odkopávky pro silnice a chodníky v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 145,38*(0,37-0,2);chodníky; | 230.6 | RTS II / 2015
[5 empty] | 565,61*(0,49-0,2);silnice; | 164.03
[5 empty] | ;viz tabulka; | 0
[5 empty] | 42,08-(0,42-0,2);vjezdy; | 41.86
11 |  | 122301109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 230,6/100*20;příplatek 20%; | 46.12 | RTS II / 2015
12 |  | 122301401R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 - ornice | m3 | 97,91*0,15 | 14.69 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz tabulka; | 0
13 |  | 132200112RA0 | Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 | m3 | 3*1,2*0,85+4*1,2*1,25 | 9.06 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;UV1, UV2 tabulka vpustí; | 0
14 |  | 132301219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 9,06/100*20 | 1.81 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;příplatek 20%; | 0
15 |  | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 3*0,85*2+4*1,25*2 | 15.1 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;tabulka vpustí; | 0
16 |  | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 15,1 | 15.1 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz pažení; | 0
17 |  | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 230,6;odkop pro komunikace; | 218.85 | RTS II / 2015
[5 empty] | 9,06-6,12;hloubení rýh mínus zásyp; | 2.94
[5 empty] | -14,69;zpětný zásyp u zatravnění; | -14.69
18 |  | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 218,85 | 218.85 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz nakládání; | 0
19 |  | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice | m3 | 14,69 | 14.69 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz výkop ze zemníku; | 0
20 |  | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - ornice | m3 | 14,69 | 14.69 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz výkop ze zemníku; | 0
21 |  | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 14,69*10 | 146.9 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;předpoklad dovozu ze vzdálenosti 20km; | 0
22 |  | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | (3+4)*1,2*0,25 | 2.1 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;vzorový řez; | 0
23 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - potrubí | m3 | 9,06;hloubení; | 6.12 | RTS II / 2015
[5 empty] | -0,84;lože; | -0.84
[5 empty] | -2,1;obsyp; | -2.1
24 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zatravněné plochy | m3 | 97,91*0,15 | 14.69 | RTS II / 2015
předpoklad tl. 150mm
[5 empty] | ;viz tabulka; | 0
25 |  | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 145,38;chodník; | 850.98 | RTS II / 2015
[5 empty] | 565,61;silnice; | 565.61
[5 empty] | 42,08;vjezd; | 42.08
[5 empty] | 97,91;zeleň; | 97.91
[5 empty] | ;viz tabulka; | 0
26 |  | 181300010RAE | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou | m2 | 97,91 | 97.91 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz tabulka; | 0
27 |  | 185804215R00 | Vypletí trávníku po výsevu v rovině | m2 | 97,91 | 97.91 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz založení; | 0
28 |  | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | 97,91*0,1 | 9.79 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz založení, zalití do hl. 10 cm; | 0
29 |  | 215901101R00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 145,38;chodník; | 753.07 | RTS II / 2015
[5 empty] | 565,61;silnice; | 565.61
[5 empty] | 42,08;vjezd; | 42.08
[5 empty] | ;viz tabulka; | 0
30 |  | 210111116VD | VO - případná ochrana kabelu dle požadavku Technických služeb | soubor | 1;poznámka projektanta; | 1
31 |  | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | (3+4)*1,2*0,1 | 0.84 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;vzorový řez; | 0
32 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 145,38;viz tabulka; | 145.38 | RTS II / 2015
33 |  | 565161211RT2 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.10 cm | m2 | 565,61;viz tabulka; | 565.61 | RTS II / 2015
plochy 201-1000 m2
34 |  | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 565,61;viz tabulka silnice; | 607.69 | RTS II / 2015
[5 empty] | 42,08;viz tabulka vjezdy; | 42.08
35 |  | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0-63 | m2 | 565,61;viz tabulka; | 565.61 | RTS II / 2015
36 |  | 564952111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm | m2 | 42,08;viz tabulka; | 42.08 | RTS II / 2015
37 |  | 577142212RT2 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm | m2 | 565,61;viz tabulka; | 565.61 | RTS II / 2015
plochy 201-1000 m2, posyp drtí
38 |  | 571902111R00 | Posyp krytu pískem | m2 | 145,38*2;chodník; | 374.92 | RTS II / 2015
[5 empty] | 42,08*2;vjezd; | 84.16
0
39 |  | 596111111R00 | Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm | m2 | 134,92;viz tabulka chodník; | 177 | RTS II / 2015
[5 empty] | 42,08;viz tabulka vjezd; | 42.08
0
40 |  | 596111111R00 | Kladení dlažby reliéfní, lože z kam.do 4 cm | m2 | 10,46;viz tabulka; | 10.46 | RTS II / 2015
41 |  | 721111113VD | Napojení na stávající kanalizaci | soubor | 2 | 2
navrtání jádrové, utěsnění, obetonování
[5 empty] | ;zpráva; | 0
42 |  | 871371111R00 | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm | m | 3+4 | 7 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;tabulka vpustí; | 0
43 |  | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m | 7;viz pokládka potrubí; | 7 | RTS II / 2015
44 |  | 894411030RA0 | Vpusť uliční z bet.dílců D 650, s kal.košem, mříží | kus | 2 | 2 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;tabulka vpustí; | 0
45 |  | 899431111VD | Výšková úprava vpustí, poklopů šachet, šoupat | soubor | 1 | 1
[5 empty] | ;zpráva; | 0
46 |  | 917862111R00 | Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový KO | m | 13,2+19,2+9,6 | 42 | RTS II / 2015
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
[5 empty] | ;v.č. C.1.1; | 0
47 |  | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový | m | 61,86+28,81+11,52+8,63 | 155.23 | RTS II / 2015
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
[5 empty] | 13,59+5,75+23,57+1,5 | 44.41
[5 empty] | ;v.č. C.1.1; | 0
48 |  | 917762111R00 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 přechodový | m | 1 | 1 | RTS II / 2015
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
[5 empty] | ;v.č. C.1.1; | 0
49 |  | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 silniční | m | 10+11+4,98+8,5+6,5+7+4+23 | 87.58 | RTS II / 2015
vč. utěsnění zálivkou trvale pružným tmelem
[5 empty] | 12,6 | 12.6
[5 empty] | ;v.č. C.1.1; | 0
50 |  | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 4 | 4 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;v.č. C.0.1; | 0
51 |  | 919731121R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm, napojení na stáv. vrstvy | m | 4 | 4 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz řezání; | 0
52 |  | 979000000VD | Poplatek za výkopovou zeminu (recyklace) | t | 218,85*1,5 | 328.28
[5 empty] | ;množství krát hmotnost; | 0
53 |  | 979000001VD | Poplatek za beton (recyklace) | t | 34,52 | 34.52
[5 empty] | ;viz betonové konstrukce; | 0
54 |  | 979000002VD | Poplatek za živice (recyklace) | t | 84,7 | 84.7
[5 empty] | ;viz frézování; | 0
55 |  | 979000003VD | Poplatek za štěrky | t | ;viz štěrky; | 159.095
56 |  | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný, ornice | t |  | 171.1528 | RTS II / 2015
57 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný, kanalizace | t |  | 646.0331 | RTS II / 2015
58 |  | 979084212R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m | t | ;hmotnost bouraných konstrukcí; | 278.315 | RTS II / 2015
59 |  | 979087213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | ;viz doprava; | 278.315 | RTS II / 2015
60 |  | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | ;viz doprava; | 278.315 | RTS II / 2015
61 |  | 10364100.A | Zemina - ornice | m3 | 14,69 | 14.69 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz zemník; | 0
62 |  | 28611120 | Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x5000 mm | kus | 7/5;viz pokládka; | 2 | RTS II / 2015
[5 empty] | 0,6;ztratné; | 0.6
63 |  | 59217100 | Obrubník CSB KO přímý 300/195/600 mm | kus | 42/0,6;viz pokládka; | 68 | RTS II / 2015
[5 empty] | -6;odečet přechodové obrubníky; | -6
[5 empty] | 64*0,05;ztratné; | 3.2
[5 empty] | 0,8;zaokrouhlení; | 0.8
64 |  | 59217106 | Obrubník CSB KO přechodový 195 H25 | kus | 3*2 | 6 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;příloha nájezd; | 0
65 |  | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 | kus | 155,23*1,05;ztratné; | 163 | RTS II / 2015
[5 empty] | 0,01;zaokrouhlení; | 0.01
66 |  | 59217480 | Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 | kus | 1 | 1 | RTS II / 2015
[5 empty] | ;viz kladení; | 0
67 |  | 59217010 | Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm | kus | 87,58*1,05;viz pokládka krát ztratné; | 92 | RTS II / 2015
[5 empty] | 0,04;zaokrouhlení; | 0.04
68 |  | 59245300 | Dlažba přírodní tl. 80mm | m2 | 134,92*1,05;pokládka krát ztratné; | 141.67 | RTS II / 2015
69 |  | 592453011 | Dlažba barevná tl. 80mm | m2 | 42,08*1,05;pokládka krát ztratné; | 44.18 | RTS II / 2015
70 |  | 592453041 | Dlažba reliéfní tl. 80 mm | m2 | 10,46*1,05;pokládka krát ztratné; | 10.98 | RTS II / 2015

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Město Litvínov
Druh stavby: | KOMUNIKACE "A" | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | SDP LITVÍNOV, spol. s r.o.
Lokalita: | ul. Vilová, Litvínov | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení
JKSO: |  | Zpracováno dne: | 2014-04-12 |  | Zpracoval: | Kamila Možná
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Začátek | Konec | Rozpočet (Kč)

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH |  | Objednatel: | Město Litvínov |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | KOMUNIKACE "A" |  | Projektant: | SDP LITVÍNOV, spol. s r.o. |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | ul. Vilová, Litvínov |  | Zhotovitel: | Dle výběrového řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 70
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Kamila Možná |  | Datum: | 2014-04-12
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky |  | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž |  |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  |  | DN celkem |  |  | NUS celkem
|  |  | DN celkem z obj. |  |  | NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.
Základ 0%
Základ 15% |  |  | DPH 15% |  |  | Celkem bez DPH
Základ 21% |  |  | DPH 21% |  |  | Celkem včetně DPH
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: